**盐粮集团七月份主要工作办结情况**

2020.7.28

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** |
| 粮食购销 | 1、继续做好夏粮收购工作，至7月27日，累计入库小麦133696吨，其中托市78522吨；  2、做好了区储小麦轮进验收确认前的准备工作；  3、推进粮食去库存，当月轮出区储粳稻4675吨。 |
| 项目建设 | 1、完成了“中国好粮油”行动计划网络监控建设和变压器增容、配电间标准化改造工作；  2、完成了城西粮库产后服务中心罩棚项目审批手续。 |
| 安全储粮 | 1、配合中储粮盐都库检查区域内托市粮，粮情处于安全状态；  2、制定了防汛防台预案，建立应急物资库，做好防汛准备工作；  3、做好二季度红旗库（仓）评比工作；  4、召开了二季度安全生产工作例会，布置落实隐患整改任务。 |
| 产业发展 | 1. 做好稻谷种植补秧和田间护理工作； 2. 完成了2020年度“江苏好粮油”产品遴选上报工作。 |
| 党建工作 | 1、集团直属支部组织全体党员和青工到大冈镇佳富村开展红色教育；  2、做好了盐宝公司总支换届改选前的准备工作。 |
| 内部管理 | 1、召开了签订2020年目标责任书会议，出台了2020年目标责任考核意见和“红黄旗”考核办法，布置了下半年工作任务；  2、表彰了2019年度先进集体和个人；  3、完成了区国资办对集团2020年考核指标上报工作。 |

**盐粮集团八月份重点工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** | **分管领导** | **责任科室** |
| 粮食购销 | 1、继续做好夏粮最低收购价小麦收购和市场化经营  工作；  2、做好2020年区级储备小麦轮进验收确认工作；  3、做好2019年度最低收购价小麦跨省移库出库工作；  4、做好1350吨区级成品粮应急储备计划轮进到位工作；  5、继续做好粮食去库存工作。 | 潘华森  张 峰  张 荣 | 收储科  财务科  经营科 |
| 项目建设 | 1、加大“中国好粮油”项目建设力度，完成大棚和屋面翻盖招标，盐淮大米车间设备和维修项目以及品牌展示厅施工，大米生产储粮罐及设备启动等工作；  2、加快推进城西粮库产后服务中心罩棚及附属设施  项目建设；  3、做好盐淮大米广告宣传以及召开盐淮大米推介会  前的准备工作。 | 张 峰  张保东 | 财务科 |
| 安全储粮 | 1、继续抓好高温期间的现存粮保管，确保安全过夏；  2、继续做好防汛防台和安全生产工作；  3、组织对收购的新粮全面实施熏蒸杀虫工作。 | 潘华森 | 收储科 |
| 产业发展 | 1、继续做好630亩稻谷的田间防治和除草工作；  2、加大跟踪盐淮大米加入“苏米”核心企业和省“放心粮油工程”考评工作力度。 | 潘华森  张保东 | 收储科 |
| 党建工作 | 1、积极发展新党员，计划发展4名预备党员；  2、继续推进基层支部（总支）换届改选工作。 | 陆鸿源 | 办公室 |
| 内部管理 | 1、稳步做好2019年度绩效工资兑现工作；  2、督查各公司2020年度目标责任落实情况；  3、继续做好信访稳定和疫情防控工作。 | 张 峰  陆鸿源  张保东 | 办公室  财务科 |

2020.7.28